## PLM系统DA状态统计
PLM中在跑DA状态--数量统计
序号 | 项目编号 | 项目名称 | DA总数量 | DA审批中数量 | DA审批延期数量 | 延期审批比例 | 系统审批流 | 直线经理审批 【已延期个数】 | 项目总工程师/PDL审批 【已延期个数】 | 项目经理/PM审批 【已延期个数】 | 项目经理/PM启动DA 【已延期个数】 | DA执行计划反馈 【已延期个数】 | [9 empty] | 项目经理/PM关闭DA 【已延期个数】 | 已关闭 | 备注
[7 empty] | 审批状态 | 未审批 | 未审批 | 未审批 | 未启动 | SDT-项目总工程师/PDL 研发部 | SDT-项目财务经理/PC 财务部 | SDT-项目采购经理/PUR 采购部 | SDT-项目质量经理/PQL 质量部 | SDT-项目物流经理/Log 物流部 | SDT-项目工艺经理/总装AME 制造工程部 | SDT-项目工艺经理/发泡AME 制造工程部 | SDT-项目工艺经理/面套AME 制造工程部 | SDT-launch经理/LM 运营部 | SDT-项目质量经理/PQL 质量部 | 未关闭
|  |  | PLM中已创建的DA总数（所有状态的DA） | DA总数量-DA延期数量-已完成的DA | 任意一个审批节点延期就视为延期 | DA延期数量/DA总数量 |  | 收到审批任务＞3天未审批 | 收到审批任务＞3天未审批 | 收到审批任务＞3天未审批 | DA状态为“任务发布”的持续时间大于1天 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 未关闭的DA当前日期＞DA关闭时间3天的
1 | [6 empty] | 各项目延期审批DA数量统计 | [15 empty] | 0
ECR合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 各职能延期审批 ECR数量总计 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
数据
说明
Note on M3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 按照责任人背后的部门抓取？
Note on R3: Lv Zhenxuan (Shanghai,CN): 如果找不到角色，就算总装AME（范围仅限总装/发泡/面套AME）
Note on V3: Lv Zhenxuan (Shanghai,CN): 如果找不到角色，所有的质量的都算AQE（范围仅限SQD/AQE）
Note on F4: Lv Zhenxuan (Shanghai,CN): 任意节点从任务接收到审批完成的时间超过3天算延期；状态已完成不算延期
Note on M4: Lv Zhenxuan (Shanghai,CN): 如果找不到项目SDT角色，就按照任务Owner所在部门匹配

## DA变更请求任务状态
序号 | 名称 | 标题 | 所有者 | 创建时间 | 当前状态 | DA 启动时间 | DA关闭时间 | 是否延期 | 延期关闭时间 | 直线经理审批接收时间 | 直线经理审批完成时间 | 项目总工程师/PDL审批接收时间 | 项目总工程师/PDL审批完成时间 | 项目经理/PM审批接收时间 | 项目经理/PM审批完成时间 | 项目经理/PM任务发布接收时间 | 项目经理/PM任务发布完成时间 | 项目编号 | 项目名称 | 项目阶段 | 变更类型 | 影响工厂 | 偏差原因/描述 | 变更前 | 变更后

## DA任务执行计划状态
PLM中在跑DA执行计划状态--数量统计
序号 | DA执行计划号 | 名称 | DA号 | 项目编号 | 项目名称 | 系统审批流 | DA执行计划反馈（项目经理/PM已派发任务） | [29 empty] | 备注
[7 empty] | SDT-项目总工程师/PDL |  |  | SDT-项目财务经理/PC |  |  | SDT-项目采购经理/PUR |  |  | SDT-项目供应商管理经理/ASQ |  |  | SDT-项目物流经理/Log |  |  | SDT-项目工艺经理/总装AME |  |  | SDT-项目工艺经理/发泡AME |  |  | SDT-项目工艺经理/面套AME |  |  | SDT-launch经理/LM |  |  | SDT-项目质量经理/PQL
[6 empty] | DA执行计划任务状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人
Note on H3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 老版本DA抓责任人背后的组织然后进行匹配，新版本DA直接同ECO一样的逻辑
Note on W3: Lv Zhenxuan (Shanghai,CN): 如果找不到角色，就算总装AME（范围仅限总装/发泡/面套AME）
Note on AI3: Lv Zhenxuan (Shanghai,CN): 如果找不到角色，所有的质量的都算AQE（范围仅限SQD/AQE）