## PLM系统ECR状态统计
PLM中在跑ECR状态--数量统计
序号 | 项目编号 | 项目名称 | ECR总数量 | ECR审批中数量 | ECR延期数量 | 延期审批比例 | 系统审批流 | 工程会签 【已延期个数】 |  | PM会签 【已延期个数】 | SDT会签 【已延期个数】 | [5 empty] | 财务BP签署 【已延期个数】 | 商务确认 【已延期个数】 | 已完成 | 备注
[7 empty] | 审批状态 | 未提交 | 未审批 | 未审批 | AME未会签 | AQE未会签 | costing未会签 | launch未会签 | 采购未会签 | 物流未会签 | 未审批 | 未审批
|  |  | PLM中已创建的ECR总数（所有状态的ECR） | ECR总数量-ECR延期数量-已完成的ECR | 任意一个审批节点延期就视为延期 | ECR延期数量/ECR总数量 |  | 创建ECR＞3天未提交 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批 | 接收到任务＞3天未审批
|  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 各项目延期审批 ECR数量统计
ECR合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 各职能延期审批 ECR数量总计 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
数据
说明

## ECR变更请求任务状态
序号 | 名称 | 标题 | 所有者 | 发起日期 | 当前状态 | 会签节点 | 会签状态 | 会签人 | 会签接收时间 | 会签提交时间 | 会签完成时间 | 延期时间 | 项目编号 | 项目名称 | 项目阶段 | ECR类型 | 变更来源 | 变更原因

## PLM系统ECO状态统计
PLM中在跑ECO状态--数量统计
序号 | 项目编号 | 项目名称 | ECO总数量 | ECO延期审批数量 | 延期审批比例 | 系统审批流 | PM启动ECO 【已延期个数】 | ECO执行计划反馈 【已延期个数】 | [7 empty] | 已完成 | 备注
[6 empty] | 审批状态 | 未启动 | SDT-整椅经理 | SDT-财务BP | SDT-采购代表 | SDT-SQD代表 | SDT-物流代表 | SDT-AME代表 | SDT-launch经理 | SDT-AQE代表/PQL
|  |  | PLM中已创建的ECO总数（所有状态的ECO） | 任意一个ECO执行计划反馈延期+未启动 |  |  | 状态为“工作中”的ECO | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 超出执行计划预计完成时间的 | 状态为“完成”的ECO
1 |  |  |  |  | 100% | 各项目延期审批 ECO数量统计
ECO合计 |  |  | 0 | 0 | 0% | 各职能延期审批 ECO数量总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
数据
说明
数据
说明

## ECO执行计划状态
PLM中在跑ECO执行计划状态--数量统计
序号 | ECO执行计划号 | 名称 | ECO号 | 项目编号 | 项目名称 | 系统审批流 | ECO执行计划反馈（项目经理已派发任务） | [23 empty] | 备注
[7 empty] | SDT-整椅经理 |  |  | SDT-财务BP |  |  | SDT-采购代表 |  |  | SDT-SQD代表 |  |  | SDT-物流代表 |  |  | SDT-AME代表 |  |  | SDT-launch经理 |  |  | SDT-AQE代表/PQL
[6 empty] | 审批状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人